Livrable N°2 : PLANIFICATION DU PROJET

SYSTÈME DE RÉSERVATION DES HÔTELS

Préparé par : Groupe TechDev

Chef de projet : Abdourahman Ibrahim Djama

Encadré par : Mme Hamda Kalid

# 1. Introduction

Ce document présente la planification complète du projet « Système de Réservation des Hôtels » réalisé par le groupe TechDev.

Il rassemble dans un seul livrable :

- la répartition des rôles,

- les outils de travail,

- le WBS,

- le planning détaillé,

- le diagramme de Gantt,

- la méthode de suivi utilisée.

Il constitue la base de référence de toute la phase de développement.

# 2. Identification du projet

Nom du projet : Système de Réservation des Hôtels
Durée du projet : 19 octobre – 10 décembre 2025
Maître d’ouvrage : Mme Hamda Kalid
Maître d’œuvre : Groupe TechDev
Chef de projet : Abdourahman Ibrahim Djama

# 3. Répartition des rôles

| Membre | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Abdourahman Ibrahim Djama | Chef de projet | Coordination, supervision, validation |
| Aboubaker Ahmed | Responsable planification | WBS, Gantt, Trello |
| Abdourahman Waberi | Développeur Back-end | PHP, MySQL |
| Abdourahman Okieh | Responsable base de données | MCD/MLD, scripts SQL |
| Abdourahman Said | Développeur Front-end | HTML, CSS, JS |
| Abdifatah Mahamoud | Testeur | Tests et validation fonctionnelle |

# 4. Outils utilisés

| Domaine | Outil | Usage |
| --- | --- | --- |
| Communication | Slack | Messages internes, réunions |
| Suivi | Trello | Tâches, checklists |
| Planification | GanttProject | Diagramme de Gantt |
| Découpage | XMind | WBS du projet |
| Stockage | Google Drive | Documents et livrables |
| Dev | VS Code, MySQL, WAMPServer | Front-end / Back-end |

# 5. Work Breakdown Structure (WBS)

Explication :

Le WBS découpe le projet en 5 grands modules :

- Étude préalable

- Interface utilisateur

- Gestion des réservations

- Gestion administrative (Admin)

- Intégration finale

# 6. Planning détaillé du projet

|  | RESPONSABLE | TACHES | DUREE | Priorité | Date Début | Date Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude préalable | Équipe projet | Initialisation | 6 jour | Normale | 19/10/2025 | 24/10/2025 |
|  | Abdourahman Ibrahim Djama | Rédaction de la charte du projet | 2 jour | Normale | 19/10/2025 | 20/10/2025 |
|  | Abdourahman Ibrahim | Analyse du besoin et contexte | 3 JOUR | Élevée | 21/10/2025 | 23/10/2025 |
|  | Abdourahman Ibrahim Djama | Répartition des rôles | 1 jours | Normale | 24/10/2025 | 24/10/2025 |
|  | Équipe projet | Validation par la prof | 1 jours | Normale | 25/10/2025 | 25/10/2025 |
| Etude détaillé | Équipe projet | Planification | 8 jour | Normale | 25/10/2025 | 01/11/2025 |
|  | Aboubaker Ahmed Darar | Rédaction du cahier des charges | 3 jours | Normale | 25/10/2025 | 28/10/2025 |
|  | Abdourahman Ibrahim Djama | Élaboration du WBS | 2 jour | Élevée | 29/10/2025 | 31/10/2025 |
|  | Abdourahman Ibrahim Djama | Création du diagramme de Gantt | 2 jour | Normale | 31/10/2025 | 02/11/2025 |
|  | Abdourahman Ibrahim Djama | Affectation des ressources | 0 jour | Élevée | 02/11/2025 | 02/11/2025 |
| Réalisation | Abdourahman Said Mohamed | Conception MCD, MLD, dictionnaire des données | 5 jours | Élevée | 02/11/2025 | 06/11/2025 |
|  | Abdoulrahman Ibrahim Waberi | Développement base de données MySQL | 6 jours | Élevée | 07/11/2025 | 12/11/2025 |
|  | Abdourahman Daher Okieh | Développement backend PHP | 10 jours | Élevée | 07/11/2025 | 16/11/2025 |
|  | Abdourahman Daher Okieh | Développement frontend HTML/CSS/JS | 10 jours | Élevée | 17/11/2025 | 26/11/2025 |
| Mise en œuvre | Aboubaker Ahmed Darar | Tests d'intégration | 0 jours | Normal | 27/11/2025 | 27/11/2025 |
|  | Abdoulrahman Ibrahim Waberi | Rédaction du guide utilisateur | 2 jours | Normale | 27/11/2025 | 28/11/2025 |
|  | Abdourahman Ibrahim Djama | Tests fonctionnels du système | 5 jours | Normale | 29/11/2025 | 03/12/2025 |
|  | Abdoulrahman Ibrahim Waberi | Correction des bugs | 2 jours | Normale | 04/12/2025 | 05/12/2025 |
|  | Équipe projet | Validation finale | 0 jours | Normale | 06/12/2025 | 06/12/2025 |
|  | Abdourahman Ibrahim Djama | Rédaction du rapport final | 3 jours | Normale | 06/12/2025 | 08/12/2025 |
|  | Abdoulrahman Ibrahim Waberi | Préparation de la soutenance | 1 jours | Normale | 09/12/2025 | 09/12/2025 |
|  | Équipe projet | Présentation du projet | 0 jours | Normale | 10/12/2025 | 10/12/2025 |

Ce planning constitue la vision globale et anticipée de tout le travail réalisé entre le 19 octobre et le 10 décembre 2025.

# 7.Diagramme de Gantt

# 8. Organisation du suivi

Le suivi du projet est assuré via :

- Réunions hebdomadaires (chaque samedi matin)

- Canal Slack #planning

- Mise à jour Trello après chaque tâche terminée

- Drive pour stocker les livrables

# 9. Méthodologie de gestion

Le groupe a adopté une méthode hybride :

- Waterfall pour :

  - Charte du projet

  - Cahier des charges

  - MCD/MLD

  - WBS

  - Gantt

- Scrum (sprints) pour :

  - Développement back-end (CRUD)

  - Développement front-end

  - Tests fonctionnels

Chaque sprint dure 7 jours.

# 10. Conclusion

La planification a permis une organisation claire et efficace du projet.
Elle constitue la base qui guide le groupe TechDev dans la réalisation du système de réservation des hôtels jusqu’à la date prévue du 10 décembre 2025.